## Sheet1
راهبرد : توسعه و بهسازی کمی و کیفی منابع انسانی ، ساختار سازمانی آموزش عالی فنی و حرفه ای
سیاست: سازماندهی منابع انسانی در حوزه صف و ستاد
عنوان برنامه: نقل و انتقالات اعضا هیات علمی
ردیف | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  | نشانگر | زمانبندی اجراء | [7 empty] | بودجه پیشنهادی به میلیون ریال | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | عاملیت | مستندات بالادستی | توضیحات و ملاحظات
[6 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
| اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت |  | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال)
1 | مأموریت و انتقال عضو هیأت علمی داخل دانشگاه | 100 | تدوین آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه | 100 | برنامه |  |  | 1 | [7 empty] | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و مصوبات هیآت عالی جذب | زمان اجرا متناسب با زمان درخواست متقاضی
2 | مأموریت و انتقال عضو هیأت علمی سایر دانشگاه ها به دانشگاه فنی و حرفه ای | 100 | موافقت مبدا و مقصد مؤسسه | 50 | برنامه | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و مصوبات هیات عالی جذب | زمان اجرا متناسب با زمان درخواست متقاضی. بررسی درخواست ها در دو نوبت قبل شروع نیمسال اول و دوم صورت می گیرد
|  |  | اخذ مجوز از هیأت اجرایی جذب طبق ماده 80 آیین نامه استخدامی هیآت علمی | 50 | مصوبه | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و مصوبات هیأت عالی جذب | زمان اجرا متناسب با زمان درخواست متقاضی
جمع کل
عنوان راهبرد: توسعه و بهسازی کمی و کیفی منابع انسانی، ساختارسازمانی دانشگاه فنی و حرفه ای
عنوان سیاست: ساماندهی منابع انسانی در حوزه ستاد و صف
عنوان برنامه :تبدیل وضعیت هیأت علمی
ردیف | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  |  | زمانبندی اجراء | [7 empty] | بودجه پیشنهادی به میلیون ریال | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | عاملیت | مستندات بالادستی | توضیحات و ملاحظات
[6 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
| اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت | نشانگر | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال)
3 | تبدیل وضعیت عضو هیأت علمی به رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی |  | بررسی رزومه و ثبت اطلاعات در سامانه |  | سامانه | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | سازمان مرکزی |  | با توجه تعداد 130 نفر از اعضای هیات علمی بصورت وضعیت پیمانی و رسمی آزمایشی که دو سال از وضعیت استخداتمی انها می گذرد و می بایست طی سه سال آینده در خواست تبدیل وضعیت دهند بطور متوسط 44 نفر می باشند.( که بطور متوسط 11 نفر در هر سه ماه درخواست می دهند
|  |  | تحویل مدارک و بررسی آن |  | مستندات | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | سازمان مرکزی
|  |  | مجوز هیأت اجرایی |  | مصوبه | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و مصوبات هیأت عالی جذب
|  |  | تشکیل کمیسیون تخصصی علمی |  | کمیته | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی | 44 کمیته 4 نفره جهت بررسی سوابق علمی متقاضیان 44*4*3000000=528000000 ریال
|  |  | اخذ مجوز هیأت اجرایی جذب و ارسال به مرحله استعلام و تحقیق |  | مصوبه | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و مصوبات هیأت عالی جذب
|  |  | تشکیل کارگروه عمومی |  | کمیته | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مصوبات هیات عالی جذب | اعضای کمیته 5 نفره می باشد
|  |  | تشکیل هیأت اجرایی پس از مصاحبه صلاحیت عمومی و ارسال به وزارت علوم جهت تایید نهایی |  | مصوبه | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و مصوبات هیأت عالی جذب
جمع کل
عنوان راهبرد : توسعه و بهسازی کمی و کیفی منابع انسانی ، ساختارسازمانی دانشگاه فنی و حرفه ای
عنوان سیاست : ساماندهی منابع انسانی در حوزه ستاد و صف
عنوان برنامه : فرایند جذب اعضای هیات علمی و جایابی بورسیه های معرفی شده از سوی وزارت علوم
ردیف | عنوان اقدامات اساسی و ریز فعالیت ها |  |  |  |  | زمانبندی اجراء | [7 empty] | بودجه پیشنهادی به میلیون ریال | بودجه مصوب | شیوه پرداخت | عاملیت | مستندات بالادستی | توضیحات و ملاحظات
[6 empty] | سه ماهه اول |  | سه ماهه دوم |  | سه ماهه سوم |  | سه ماهه چهارم
| اقدام اساسی | وزن اقدام | فعالیت | وزن فعالیت | نشانگر | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال) | هدف کمی | اعتبار(ملیون ریال)
4 | شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات علمی در گروه های آموزشی و فنی | 100 | ایجاد بانک اطلاعاتی از اساتید و دانشجویان براساس تعداد رشته های فعال،تعداد دانشجو و نسبت استاد به دانشجو و هیات علمی در مرکز براساس اطلاعات از واحدهای مربوطه | 25 | برنامه | * | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | سازمان مرکزی |  | تشکیل جلسات با حضور مدیر کل خدمات آموزشی - سنجش و آزمون و امور اداری
|  |  | ایجاد سامانه تحت شبکه جهت اعلام نظر میزان نیاز به هیات علمی هراستان | 25 | سامانه | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | مراکز استانی-سازمان مرکزی |  | باهماهنگی مدیرکل فناوری و اطلاعات و جذب هیات
|  |  | تشکیل کمیته برنامه ریزی جذب بر اساس تخصیص تعداد ظرفیت از سوی وزارت علوم و نیاز هر مرکز با توجه به اطلاعات موجود | 50 | کمیته | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | سازمان مرکزی
5 | اقدامات مرتبط با فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیات علمی | 100 | تشکیل هیات اجرایی جذب بعد از هر فراخوان در سال به منظور تدوین شاخص های غربالگری اولیه |  | مصوبه | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مصوبات هیات عالی جذب
|  |  | اطلاع رسانی به افراد فاقد شرایط اولیه از طریق سامانه نوررضوی |  | سامانه | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | سازمان مرکزی |  | اطلاع رسانی بعد از مصوبه هیات اجرایی جذب
|  |  | دعوت از متقاضیان جهت تکمیل و تحویل مدارک شناسایی-تحصیلی به دبیرخانه جذب |  | دعوتنامه | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مصوبات هیات عالی جذب | هزینه پذیرایی از متقاضیان در سال برای 200 نفر و بازای هر نفر یک میلیون ریال
|  |  | تشکیل کمیته علمی و دعوت به مصاحبه علمی حائزین شرایط دکتری |  | کمیته | 15 |  | 15 | [7 empty] | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مصوبات هیات عالی جذب | 15 کارگروه هرکارگروه 6 نفر عضو دارد+پذیرایی 540000000=15*6*3000000
|  |  | تشکیل کمیته سوابق کار حرفه ای براساس مصوبه هیات محترم امنا و هیات اجرایی تطبیق (متقاضیان ارشد) |  | کمیته | 15 |  | 15 | [7 empty] | حق الجلسه | سازمان مرکزی | مصوبه سومین نشست از دوره دوم هیات امنا دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ 94/08/05 | 15 کارگروه هرکارگروه 3 نفر عضو دارد+پذیرایی 270000000=15*3*3000000
|  |  | تشکیل کمیته علمی و دعوت به مصاحبه علمی حائزین شرایط سوابق حرفه ای |  | کمیته | 15 |  | 15 | [7 empty] | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مصوبات هیات عالی جذب | 15 کارگروه هرکارگروه 6 نفر عضو دارد+پذیرایی 540000000=15*6*3000000
|  |  | برگزاری آزمون PE در مراکز مربوطه برای حائزین شرایط سوابق کار حرفه ای |  | آزمون | 15 |  | 15 | [7 empty] | حق الجلسه | مراکز تابعه دانشگاه براساس رشته | مصوبه سومین نشست از دوره دوم هیات امنا دانشگاه فنی و حرفه ای مورخ 94/08/05 | کارگروه هرکارگروه 3 نفر عضو دارد+پذیرایی 270000000=15*3*3000000
|  |  | ارسال نتایج حاصل از فرآیند فوق به هیات اجرایی جذب |  | رای | 15 |  | 15 | [7 empty] | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مصوبات هیات عالی جذب
|  |  | ارسال پرونده متقاضیان به مرحله استعلام و تحقیق بعد از موافقت هیات اجرایی جذب |  | پرونده | [11 empty] | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مصوبات هیات عالی جذب | اخذ مجوز به تعداد پذیرفته شدگان نهایی
|  |  | دعوت به مصاحبه صلاحیت عمومی متقاضیان پس از انجام مرحله استعلام و تحقیق |  | دعوتنامه | [11 empty] | سازمان مرکزی |  | 5 نفر برای هر نفر 5000000 ریال پذیرایی برای 200 نفر در سال برای هرنفر هزینه 100000 ریال - دعوت به تعداد پذیرفته شدگان نهایی
|  |  | تایید نتیجه مصاحبه شوندگان در هیات اجرایی جذب سپس ارسال پرونده های متقاضیان دکتری به مرکز جذب وزارتخانه |  | مصوبه | [10 empty] | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مصوبات هیات عالی جذب | اخذ مجوز به تعداد پذیرفته شدگان نهایی
|  |  | اخذ مجوز مربی فنی از هیات امنا برای متقاضیان کارشناسی ارشد |  | مجوز | [10 empty] | حق الجلسه | سازمان مرکزی | آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مصوبات هیات عالی جذب | اخذ مجوز به تعداد پذیرفته شدگان نهایی
جمع کل
ب*بورسیه ها از شرکت در فراخوان مستثنی می باشند.